## DIST RECURSOS
PLAN DE MANTENIMIENTO
VIGENCIA 2018
DISTRIBUCION DE RECURSOS.
Mantenimiento de la infraestructura | construccion del area de almacenamiento de equipos y otros.
Reparacion de techos en las areas de Odontologia, consulta externa, administracion, Reparacion de pisos de admon
pasillo que conduce a hospitalizacion, parqueadero, pintura en las areas hospitalizacion, sala amigable y urgencias
arreglo de tuberias en baños del area de pre - parto y consulta externa .
Total Mantenimiento de la infraestructura |  | 9500000
Mantenimiento
EQUIPO INDUSTRIAL USO HOSPITALARIO | 3840000 | 33044961
EQUIPO DE COMPUTO Y OFICINA | 2290000
EQUIPO INDUSTRIAL USO HOSPITALARIO | 7154961
EQUIPOS BASICOS DE APOYO | 17280000
MUEBLES DE USO HOSPITALARIO | 2480000
Equipos Biomédico | 14210000 | 14210000
TOTAL |  | 56754961
PRESUPUESTO AÑO 2018 | 1134000000
PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO 5% | 56700000
Concepto para el calculo del porcentaje de mantenimiento
Mantenimiento de la Infraestructura | 9500000
Mantenimiento equipo industrial de uso Hospitalario | 33044961
Equipo Biomedico | 14210000
TOTAL | 56754961
YURIZAN YOHANA BARLIZA GOMEZ
Gerente

## MTO A JUN 2014 (hidden)
HOSPITAL SAN LUCAS DEL MOLINO GUAJIRA
PLAN DE MANTENIMIENTO VIGENCIA 2014
EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO
DESCRIPCION | LOCALIZACION | PERIODICIDAD | FECHA DE MANTENIMIENTO | [11 empty] | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | COSTO UNIT | COSTO TOTAL
|  |  | 1 Trimestre |  |  | 2 Trimestre
|  |  | D | M | A | D | M | A
EQUIPOS DE AIRES
ACONDICIONADO
COSTO TOTAL | [17 empty] | 0
HOSPITAL SAN LUCAS DEL MOLINO GUAJIRA
PLAN DE MANTENIMIENTO VIGENCIA 2014
MANTENIMIENTOS VARIOS DE ENERO A JUNIO 2014
DESCRIPCION | LOCALIZACION | PERIODICIDAD | FECHA DE MANTENIMIENTO | [11 empty] | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | COSTO UNIT | COSTO TOTAL
|  |  | 1 Semestre |  |  | 2 Semestre |  |  | 3 Trimestre |  |  | 4 Trimestre
|  |  | D | M | A | D | M | A | D | M | A | D | M | A
0
HOSPITAL SAN LUCAS DEL MOLINO GUAJIRA
PLAN DE MANTENIMIENTO VIGENCIA 2014
MANTENIMIENTO VEHICULOS DE ENERO A JUNIO 2014
DESCRIPCION | LOCALIZACION | PERIODICIDAD | FECHA DE MANTENIMIENTO | [11 empty] | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | COSTO UNIT | COSTO TOTAL
|  |  | 1 Trimestre |  |  | 2 Trimestre |  |  | 3 Trimestre |  |  | 4 Trimestre
|  |  | D | M | A | D | M | A | D | M | A | D | M | A
0
HOSPITAL SAN LUCAS DEL MOLINO GUAJIRA
PLAN DE MANTENIMIENTO VIGENCIA 2014
MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMEDICOS ENERO A JUNIO 2014
DESCRIPCION | LOCALIZACION | PERIODICIDAD | FECHA DE MANTENIMIENTO | [11 empty] | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | COSTO UNIT | COSTO TOTAL
|  |  | 1 Trimestre |  |  | 2 Trimestre |  |  | 3 Trimestre |  |  | 4 Trimestre
|  |  | D | M | A | D | M | A | D | M | A | D | M | A
0
HOSPITAL SAN LUCAS DEL MOLINO GUAJIRA
PLAN DE MANTENIMIENTO VIGENCIA 2014
MANTENIMIENTO DE LAS AREAS ADYACENTES (PAREDES)
DESCRIPCION | LOCALIZACION | PERIODICIDAD | FECHA DE MANTENIMIENTO | [11 empty] | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | COSTO UNIT | COSTO TOTAL
|  |  | 1 Trimestre |  |  | 2 Trimestre |  |  | 3 Trimestre |  |  | 4 Trimestre
|  |  | D | M | A | D | M | A | D | M | A | D | M | A
0
COSTO TOTAL MANTENIMIENTOS $

## PLAN MEJORAMIENTO
HOSPITAL SAN LUCAS DEL MOLINO GUAJIRA
PLAN DE MANTENIMIENTO VIGENCIA 2012
PLAN DE MANTENIMIENTO VIGENCIA 2018
EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO
ESE HOSPITAL SAN LUCAS
DESCRIPCION | LOCALIZACION | No INVENT | PERIODICIDAD | FECHA DE MANTENIMIENTO | [11 empty] | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | COSTO UNIT | COSTO TOTAL
DESCRIPCION | LOCALIZACION | No INVENTARIO | PERIODICIDAD | [12 empty] | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | COSTO UNIT | COSTO TOTAL
|  |  |  | 1 Trimestre |  |  | 2 Trimestre |  |  | 3 Trimestre |  |  | 4 Trimestre
|  |  |  | D | M | A | D | M | A | D | M | A | D | M | A
AIRES ACONDICIONADO
AIRE ACONDICIONADAO PANORAMA | VACUNACION |  | TRIMESTRAL | 6 | 2 | 18 | 6 | 4 | 18 | 8 | 7 | 18 | 6 | 10 | 18 | Jairo Acuña | LIMPIEZA, INSPECCION,AJUSTE Y LUBRICACION | 40000 | 160000
AIRE ACONDICIONADO PANORAMA | ALMACEN | O944 | TRIMESTRAL | 6 | 2 | 18 | 6 | 4 | 18 | 8 | 7 | 18 | 6 | 10 | 18 | Jairo Acuña | LIMPIEZA, INSPECCION,AJUSTE Y LUBRICACION | 40000 | 160000 | 232000
|  |  | TRIMESTRAL | 6 | 2 | 18 | 6 | 4 | 18 | 8 | 7 | 18 | 6 | 10 | 18 | Jairo Acuña | LIMPIEZA, INSPECCION,AJUSTE Y LUBRICACION | 40000 | 160000
AIRE ACONDICIONADO LG LWC-C1230CL | SALA DE PARTO |  | TRIMESTRAL | 6 | 2 | 18 | 6 | 4 | 18 | 8 | 7 | 18 | 6 | 10 | 18 | Jairo Acuña | LIMPIEZA, INSPECCION,AJUSTE Y LUBRICACION | 40000 | 160000
AIRE ACONDICIONADO LG LWC-C1230CL | PRE PARTO |  | TRIMESTRAL | 6 | 2 | 18 | 6 | 4 | 18 | 8 | 7 | 18 | 6 | 10 | 18 | Jairo Acuña | LIMPIEZA, INSPECCION,AJUSTE Y LUBRICACION | 40000 | 160000
AIRE ACONDICIONADO SPLIT LG | ODONTOLOGIA |  | TRIMESTRAL | 6 | 2 | 18 | 6 | 4 | 18 | 8 | 7 | 18 | 6 | 10 | 18 | Jairo Acuña | LIMPIEZA, INSPECCION,AJUSTE Y LUBRICACION | 40000 | 160000
AIRE ACONDICIONADO ROYAL RSM-12856 | SALA PEDIATRIA |  | TRIMESTRAL | 6 | 2 | 18 | 6 | 4 | 18 | 8 | 7 | 18 | 6 | 10 | 18 | Jairo Acuña | LIMPIEZA, INSPECCION,AJUSTE Y LUBRICACION | 40000 | 160000
AIRE ACONDICIONADO ROYAL RSN-12856 | HOSP. SALA MUJERES |  | TRIMESTRAL | 6 | 2 | 18 | 6 | 4 | 18 | 8 | 7 | 18 | 6 | 10 | 18 | Jairo Acuña | LIMPIEZA, INSPECCION,AJUSTE Y LUBRICACION | 40000 | 160000
AIRE ACONDICIONADO ROYAL RSN-12856 | HOSP. SALA HOMBRES |  | TRIMESTRAL | 6 | 2 | 18 | 6 | 4 | 18 | 8 | 7 | 18 | 6 | 10 | 18 | Jairo Acuña | LIMPIEZA, INSPECCION,AJUSTE Y LUBRICACION | 40000 | 160000
AIRE ACONDICIONADO SPLIT LG | LABORATORIO |  | TRIMESTRAL | 6 | 2 | 18 | 6 | 4 | 18 | 8 | 7 | 18 | 6 | 10 | 18 | Jairo Acuña | LIMPIEZA, INSPECCION,AJUSTE Y LUBRICACION | 40000 | 160000
AIRE ACONDICIONADO SPLIT | CITOLOGIA |  | TRIMESTRAL | 6 | 2 | 18 | 6 | 4 | 18 | 8 | 7 | 18 | 6 | 10 | 18 | Jairo Acuña | LIMPIEZA, INSPECCION,AJUSTE Y LUBRICACION | 40000 | 160000
AIRE ACONDICIONADO SPLIT SANKEY | AREA URGENCIA OBSERVACION |  | TRIMESTRAL | 6 | 2 | 18 | 6 | 4 | 18 | 8 | 7 | 18 | 6 | 10 | 18 | Jairo Acuña | LIMPIEZA, INSPECCION,AJUSTE Y LUBRICACION | 40000 | 160000
AIRE ACONDICIONADO SPLIT ROYAL RSN 12856 | CONS. MEDIC URGENCIA |  | TRIMESTRAL | 6 | 2 | 18 | 6 | 4 | 18 | 8 | 7 | 18 | 6 | 10 | 18 | Jairo Acuña | LIMPIEZA, INSPECCION,AJUSTE Y LUBRICACION | 40000 | 160000
AIRE ACONDICIONADO SPLIT ROYAL RSN 12857 | ENFER. JEFE |  | TRIMESTRAL | 6 | 2 | 18 | 6 | 4 | 18 | 8 | 7 | 18 | 6 | 10 | 18 | Jairo Acuña | LIMPIEZA, INSPECCION,AJUSTE Y LUBRICACION | 40000 | 160000
AIRE ACONDICIONADO SPLIT | FACTURACION |  | TRIMESTRAL | 6 | 2 | 18 | 6 | 4 | 18 | 8 | 7 | 18 | 6 | 10 | 18 | Jairo Acuña | LIMPIEZA, INSPECCION,AJUSTE Y LUBRICACION | 40000 | 160000
AIRE ACONDICIONADO SANKEY ES ADMON |  |  | TRIMESTRAL | 6 | 2 | 18 | 6 | 4 | 18 | 8 | 7 | 18 | 6 | 10 | 18 | Jairo Acuña | LIMPIEZA, INSPECCION,AJUSTE Y LUBRICACION | 40000 | 160000
AIRE ACONDICIONADO SANKEY ES 12085PR | AUX ADMON |  | TRIMESTRAL | 6 | 2 | 18 | 6 | 4 | 18 | 8 | 7 | 18 | 6 | 10 | 18 | Jairo Acuña | LIMPIEZA, INSPECCION,AJUSTE Y LUBRICACION | 40000 | 160000
AIRE ACONDICIONADO SANKEY ES 12085PR | SECRETARIA |  | TRIMESTRAL | 6 | 2 | 18 | 6 | 4 | 18 | 8 | 7 | 18 | 6 | 10 | 18 | Jairo Acuña | LIMPIEZA, INSPECCION,AJUSTE Y LUBRICACION | 40000 | 160000
AIRE ACONDICIONADO SANKEY ES 12085PR | CONSULTORIO MEDICO PyP |  | TRIMESTRAL | 6 | 2 | 18 | 6 | 4 | 18 | 8 | 7 | 18 | 6 | 10 | 18 | Jairo Acuña | LIMPIEZA, INSPECCION,AJUSTE Y LUBRICACION | 40000 | 160000
AIRE ACONDICIONADO SANKEY ES 12085PR | CONSULTORIO No 2 |  | TRIMESTRAL | 6 | 2 | 18 | 6 | 4 | 18 | 8 | 7 | 18 | 6 | 10 | 18 | Jairo Acuña | LIMPIEZA, INSPECCION,AJUSTE Y LUBRICACION | 40000 | 160000
AIRE ACONDICIONADO SANKEY ES 12085PR | SALA ERA |  | TRIMESTRAL | 6 | 2 | 18 | 6 | 4 | 18 | 8 | 7 | 18 | 6 | 10 | 18 | Jairo Acuña | LIMPIEZA, INSPECCION,AJUSTE Y LUBRICACION | 40000 | 160000
AIRE ACONDICIONADO SANKEY ES 12085PR | ESTADISTICA |  | TRIMESTRAL | 6 | 2 | 18 | 6 | 4 | 18 | 8 | 7 | 18 | 6 | 10 | 18 | Jairo Acuña | LIMPIEZA, INSPECCION,AJUSTE Y LUBRICACION | 40000 | 160000
AIRE ACONDICIONADO PANORAMA | MATERNO INFANTIL |  | TRIMESTRAL | 6 | 2 | 18 | 6 | 4 | 18 | 8 | 7 | 18 | 6 | 10 | 18 | Jairo Acuña | LIMPIEZA, INSPECCION,AJUSTE Y LUBRICACION | 40000 | 160000
AIRE ACONDICIONADO SPLIT ROYAL | COOR- PyP |  | TRIMESTRAL | 6 | 2 | 18 | 6 | 4 | 18 | 8 | 7 | 18 | 6 | 10 | 18 | Jairo Acuña | LIMPIEZA, INSPECCION,AJUSTE Y LUBRICACION | 40000 | 160000
|  | T O T A L E Q U I P O S INDUSTRIAL USO HOSPITALARIO | [16 empty] | 3840000
E.S.E. HOSPITAL SAN LUCAS DEL MOLINO GUAJIRA
PLAN DE MANTENIMIENTO VIGENCIA 2012
EQUIPO DE OFICINA E INFORMATICA
PLAN DE MANTENIMIENTO VIGENCIA 2018
ESE HOSPITAL SAN LUCAS
DESCRIPCION | LOCALIZACION | No INVENT | PERIODICIDAD | FECHA DE MANTENIMIENTO | [11 empty] | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | COSTO UNIT | COSTO TOTAL
|  |  |  | 1 Trimestre |  |  | 2 Trimestre |  |  | 3 Trimestre |  |  | 4 Trimestre
|  |  |  | D | M | A | D | M | A | D | M | A | D | M | A
EQUIPOS DE OFICINA
IMPRESORA KYOCERA | ADMON- FACT |  | Semestral | 6 | 2 | 18 | [6 empty] | 8 | 10 | 18 | GABRIEL MAESTRE | REVISION Y MANTENIMIENTO | 50000 | 100000
SUMADORA CASIO | ADMON |  | Semestral | 6 | 2 | 18 | [6 empty] | 8 | 10 | 18 | GABRIEL MAESTRE | Mantenimiento preventivo,rectificacion de los contactos | 20000 | 40000
SUMADORA CASIO DR .120LB | ALMACEN |  | Semestral | 6 | 2 | 18 | [6 empty] | 8 | 10 | 18 | GABRIEL MAESTRE | Mantenimiento preventivo,rectificacion de los contactos | 20000 | 40000
|  |  | TOTAL EQUIPOS DE OFICINA | [15 empty] | 180000
EQUIPOS DE COMPUTO |  |  |  | D | M | A | D | M | A | D | M | A | D | M | A
COMPUTADOR PENTIUM PROVIEW | CONTABILIDAD |  | Semestral | 2 | 6 | 2 | 18 | [5 empty] | 8 | 10 | 18 | GABRIEL MAESTRE | MANTENIMIENTO HARWARE Y SOFTWARE | 50000 | 100000
COMPUTADOR | ALMACEN | O969 | Semestral | 2 | 6 | 2 | 18 | [5 empty] | 8 | 10 | 18 | GABRIEL MAESTRE | MANTENIMIENTO HARQARE Y SOFTWARE | 50000 | 100000
HP LASER Jet Pro M12W | ALMACEN |  | Semestral | 2 | 6 | 2 | 18 | [5 empty] | 8 | 10 | 18 | GABRIEL MAESTRE | REVISION Y MANTENIMIENTO | 50000 | 100000
IMPRESORA SAM SUM | ENF JEFE |  | Semestral | 2 | 6 | 2 | 18 | [5 empty] | 8 | 10 | 18 | GABRIEL MAESTRE | REVISION Y MANTENIMIENTO | 50000 | 100000
IMPRESORA KYOCERA | CAJA |  | Semestral | 2 | 6 | 2 | 18 | [5 empty] | 8 | 10 | 18 | GABRIEL MAESTRE | REVISION Y MANTENIMIENTO | 50000 | 100000
UPS SRAR TEC | AUX . FACT. |  | Semestral | 2 | 6 | 2 | 18 | [5 empty] | 8 | 10 | 18 | CASA RICOH | REVISION Y MANTENIMIENTO | 35000 | 70000
COMPUTADOR QBEX PENTIUM | ADMON |  | Semestral | 2 | 6 | 2 | 18 | [5 empty] | 8 | 10 | 18 | CASA RICOH | REVISION Y MANTENIMIENTO | 50000 | 100000
|  |  | T O T A L E Q U I P O S D E O F I C I N A | [15 empty] | 850000
PLAN DE MANTENIMIENTO VIGENCIA 2018
EQUIPO DE OFICINA E INFORMATICA
DESCRIPCION | LOCALIZACION | No INVENT | PERIODICIDAD | FECHA DE MANTENIMIENTO | [11 empty] | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | COSTO UNIT | COSTO TOTAL
|  |  |  | 1 Trimestre |  |  | 2 Trimestre |  |  | 3 Trimestre |  |  | 4 Trimestre
|  |  |  | D | M | A | D | M | A | D | M | A | D | M | A
COMPUTADOR QBEX PENTIU | AUX ADMON |  | SEMESTRAL | 2 | 6 | 18 | [6 empty] | 8 | 10 | 18 | GABRIEL MAESTRE | REVISION MANTENIMIENTO EN G/AR | 50000 | 100000
IMPRESORA KYOCERA 2810 | CONTADOR |  | SEMESTRAL | 2 | 6 | 18 | [6 empty] | 8 | 10 | 18 | CASA RICOH | REVISION MANTENIMIENTO EN G/AR | 50000 | 100000
COMPUTADOR HP (COMPLETO) | SECRETARIA |  | SEMESTRAL | 2 | 6 | 18 | [6 empty] | 8 | 10 | 18 | GABRIEL MAESTRE | REVISION MANTENIMIENTO EN G/AR | 50000 | 100000
COMPUTADOR LCD | ESTADISTICA |  | SEMESTRAL | 2 | 6 | 18 | [6 empty] | 8 | 10 | 18 | GABRIEL MAESTRE | REVISION MANTENIMIENTO EN G/AR | 50000 | 100000
COMPUTADOR LENOVO | ENF JEFE |  | SEMESTRAL | 2 | 6 | 18 | [6 empty] | 8 | 10 | 18 | GABRIEL MAESTRE | REVISION MANTENIMIENTO EN G/AR | 50000 | 100000
UPS 600 NICOMAR | ESTADISTICA |  | SEMESTRAL | 2 | 6 | 18 | [6 empty] | 8 | 10 | 18 | CASA RICOH | REVISION MANTENIMIENTO EN G/AR | 15000 | 30000
COMPUTADOR COMPAC | LABORATORIO |  | SEMESTRAL | 2 | 6 | 18 | [6 empty] | 8 | 10 | 18 | GABRIEL MAESTRE | REVISION MANTENIMIENTO EN G/AR | 50000 | 100000
COMPUTADOR | COOR- PYP |  | SEMESTRAL | 2 | 6 | 18 | [6 empty] | 8 | 10 | 18 | GABRIEL MAESTRE | REVISION MANTENIMIENTO EN G/AR | 50000 | 100000
COMPUTADOR | URGENCIAS |  | SEMESTRAL | 2 | 6 | 18 | [6 empty] | 8 | 10 | 18 | GABRIEL MAESTRE | REVISION MANTENIMIENTO EN G/AR | 50000 | 100000
COMPUTADOR | CAJA |  | SEMESTRAL | 2 | 6 | 18 | [6 empty] | 8 | 10 | 18 | GABRIEL MAESTRE | REVISION MANTENIMIENTO EN G/AR | 50000 | 100000
COMPUTADOR | VACUNACION |  | SEMESTRAL | 2 | 6 | 18 | [6 empty] | 8 | 10 | 18 | GABRIEL MAESTRE | REVISION MANTENIMIENTO EN G/AR | 50000 | 100000
UPS SONEIDAL | FACTURACION |  | SEMESTRAL | 2 | 6 | 18 | [6 empty] | 8 | 10 | 18 | GABRIEL MAESTRE | REVISION MANTENIMIENTO EN G/AR | 15000 | 30000
COMPUTADOR | AUX. FACT |  | SEMESTRAL | 2 | 6 | 18 | [6 empty] | 8 | 10 | 18 | CASA RICOH | REVISION MANTENIMIENTO EN G/AR | 50000 | 100000
UPS FORZA 750 VA | ADMON |  | SEMESTRAL | 2 | 6 | 18 | [6 empty] | 8 | 10 | 18 | GABRIEL MAESTRE | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 15000 | 30000
IMPRESORA KYOCERA 2810 | SECRETARIA |  | SEMESTRAL | 2 | 6 | 18 | [6 empty] | 8 | 10 | 18 | CASA RICOH | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 50000 | 50000
COMPUTADOR PENTIUN DLAL CORE 32 | MATERNO INFAN |  | SEMESTRAL | 2 | 6 | 18 | [6 empty] | 8 | 10 | 18 | GABRIEL MAESTRE | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 50000 | 50000
COMPUTADOR COMPLETO | AUX DE FACT |  | SEMESTRAL | 2 | 6 | 18 | [6 empty] | 8 | 10 | 18 | GABRIEL MAESTRE | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 50000 | 50000
FOTOCOPIADORA KYOCERA | FACTURACION |  | SEMESTRAL | 2 | 6 | 18 | [6 empty] | 8 | 10 | 18 | CASA RICOH | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 50000 | 50000
COMPUTADOR COMPLETO | ADMON |  | SEMESTRAL | 2 | 6 | 18 | [6 empty] | 8 | 10 | 18 | CASA RICOH | MANTENIMIENTO EN GENERAL | 50000 | 50000
[10 empty] | TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO | [8 empty] | 1440000
[10 empty] | GRAN TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y OFICINA | [8 empty] | 2290000
PLAN DE MANTENIMIENTO VIGENCIA 2018
EQUIPO INDUSTRIAL USO HOSPITALARIO
DESCRIPCION | LOCALIZACION | No INVENT | PERIODICIDAD | FECHA DE MANTENIMIENTO | [11 empty] | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | COSTO UNIT | COSTO TOTAL
|  |  |  | 1 Trimestre |  |  | 2 Trimestre |  |  | 3 Trimestre |  |  | 4 Trimestre
|  |  |  | D | M | A | D | M | A | D | M | A | D | M | A
PLANTA ELECTRICA | CUARTO PLANTA |  | SEMESTRAL |  |  |  | 4 | 7 | 18 | [6 empty] | TEO ELECTRICOS | LIMPIEZA, REVISIO DE ACEITE, CALIBRADA DE FILTRO, MANTE. PREVEN. | 2000000 | 4000000 | 1764961
EXTINTOR 20 LIBRAS | ALMACEN |  | ANUAL |  |  |  | 2 | 8 | 18 | [6 empty] | EMDEXCOL | RECARGA POLVO QUIMICO ABC, CAMBIO VALVULA POSTURA ARO SEG. | 98000 | 98000
EXTINTOR 20 LIBRAS | URGENCIAS |  | ANUAL |  |  |  | 2 | 8 | 18 | [6 empty] | EMDEXCOL | RECARGA POLVO QUIMICO ABC, CAMBIO VALVULA POSTURA ARO SEG. | 98000 | 98000
EXTINTOR 30 LIBRAS | SALA ESPERA |  | ANUAL |  |  |  | 2 | 8 | 18 | [6 empty] | EMDEXCOL | RECARGA POLVO QUIMICO ABC, CAMBIO VALVULA POSTURA ARO SEG. | 98000 | 98000
EXTINTOR 30 LIBRAS | CUARTO PLANTA |  | ANUAL |  |  |  | 2 | 8 | 18 | [6 empty] | EMDEXCOL | RECARGA POLVO QUIMICO ABC, CAMBIO VALVULA POSTURA ARO SEG. | 184000 | 184000
EXTINTOR 30 LIBRAS | SALA ESPERA |  | ANUAL |  |  |  | 2 | 8 | 18 | [6 empty] | EMDEXCOL | RECARGA POLVO QUIMICO ABC, CAMBIO VALVULA POSTURA ARO SEG. | 184000 | 184000
EXTINTOR 30 LIBRAS | PARQUEADERO |  | ANUAL |  |  |  | 2 | 8 | 18 | [6 empty] | EMDEXCOL | RECARGA POLVO QUIMICO ABC, CAMBIO VALVULA POSTURA ARO SEG. | 184000 | 184000
EXTINTOR 30 LIBRAS | CUARTO DE CONTROL |  | ANUAL |  |  |  | 2 | 8 | 18 | [6 empty] | EMDEXCOL | RECARGA POLVO QUIMICO ABC, CAMBIO VALVULA POSTURA ARO SEG. | 184000 | 184000
EXTINTOR 20 LIBRAS | CUARTO RESIDUOS |  | ANUAL |  |  |  | 2 | 8 | 18 | [6 empty] | EMDEXCOL | RECARGA POLVO QUIMICO ABC, CAMBIO VALVULA POSTURA ARO SEG. | 184000 | 184000
EXTINTOR 5 LIBRAS | MAZDA |  | ANUAL |  |  |  | 2 | 8 | 18 | [6 empty] | EMDEXCOL | RECARGA POLVO QUIMICO ABC, CAMBIO VALVULA POSTURA ARO SEG. | 122961 | 122961
EXTINTOR 5 LIBRAS | MAZDA |  | ANUAL |  |  |  | 2 | 8 | 18 | [6 empty] | EMDEXCOL | RECARGA POLVO QUIMICO ABC, CAMBIO VALVULA POSTURA ARO SEG. | 48000 | 48000
EXTINTOR 10 LIBRAS | AMB- TOYOTA |  | ANUAL |  |  |  | 2 | 8 | 18 | [6 empty] | EMDEXCOL | RECARGA POLVO QUIMICO ABC, CAMBIO VALVULA POSTURA ARO SEG. | 98000 | 98000
EXTINTOR 10 LIBRAS | AMB-HIWNDAY |  | ANUAL |  |  |  | 2 | 8 | 18 | [6 empty] | EMDEXCOL | RECARGA POLVO QUIMICO ABC, CAMBIO VALVULA POSTURA ARO SEG. | 98000 | 98000
EXTINTOR 30 LIBRAS | SALA ESPERA |  | ANUAL |  |  |  | 2 | 8 | 18 | [6 empty] | EMDEXCOL | RECARGA POLVO QUIMICO ABC, CAMBIO VALVULA POSTURA ARO SEG. | 184000 | 184000
|  |  |  | TOTAL EQUIPOS | [14 empty] | 5764961
#REF!
60040584
#REF!
PLAN DE MANTENIMIENTO VIGENCIA 2018
EQUIPO INDUSTRIAL USO HOSPITALARIO
ELECTRODOMESTICOS DE USO
HOSPITALARIO
NEVERA 11 PIES DOS PUERTAS | VACUNACION |  | SEMESTRAL | 6 | 2 | 18 | 6 | 4 | 18 | 8 | 7 | 18 | 6 | 10 | 18 | Jairo Auña | REVISION INTERNA Y EXTERNA RECARGAS DE GAS REFRIGERANTES | 120000 | 240000
NEVERA LG 15" | VACUNACION |  | SEMESTRAL | 6 | 2 | 18 | 6 | 4 | 18 | 8 | 7 | 18 | 6 | 10 | 18 | Jairo Auña | REVISION INTERNA Y EXTERNA RECARGAS DE GAS REFRIGERANTES | 120000 | 240000
NEVERA PHILIPS 8" ESTANDAR | LABOARATORIO |  | SEMESTRAL | 6 | 2 | 18 | 6 | 4 | 18 | 8 | 7 | 18 | 6 | 10 | 18 | Jairo Auña | REVISION INTERNA Y EXTERNA RECARGAS DE GAS REFRIGERANTES | 120000 | 240000
REFRIGERADOR DE VACUNAS HORIZ | VACUNACION |  | SEMESTRAL | 6 | 2 | 18 | 6 | 4 | 18 | 8 | 7 | 18 | 6 | 10 | 18 | Jairo Auña | REVISION INTERNA Y EXTERNA RECARGAS DE GAS REFRIGERANTES | 120000 | 120000
DISPENSADOR DE AGUA | URGENCIAS |  | SEMESTRAL | 6 | 2 | 18 | 6 | 4 | 18 | 8 | 7 | 18 | 6 | 10 | 18 | Jairo Auña | VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO EN G/RAL | 20000 | 40000
NEVERA LG 15" | SECRETARIA |  | SEMESTRAL | 6 | 2 | 18 | 6 | 4 | 18 | 8 | 7 | 18 | 6 | 10 | 18 | Jairo Auña | REVISION INTERNA Y EXTERNA RECARGAS DE GAS REFRIGERANTES | 120000 | 240000
LAVADORA 60 LIBRAS | LAVANDERIA |  | ANUAL | 6 | 2 | 18 | 6 | 4 | 18 | 8 | 7 | 18 | 6 | 10 | 18 | Elkin Montero | ENGRASE DE BALINERAS, LIMPIEZA EN GENERAL | 40000 | 40000
LCD PLASMA | SALA ESPERA |  | ANUAL | 2 | 6 | 18 | [6 empty] | 8 | 10 | 18 | Jairo Auña | REVISION Y LIMPIEZA | 70000 | 70000
NEVERA LG 15" | ALMACEN |  | SEMESTRAL | 6 | 2 | 18 | 6 | 4 | 18 | 8 | 7 | 18 | 6 | 10 | 18 | Jairo Auña | REVISION INTERNA Y EXTERNA RECARGAS DE GAS REFRIGERANTES | 120000 | 120000
DISPENSADOR DE AGUA | COCINA |  | SEMESTRAL | 6 | 2 | 18 | 6 | 4 | 18 | 8 | 7 | 18 | 6 | 10 | 18 | Jairo Auña | REVISION Y LIMPIEZA | 20000 | 40000
|  |  |  | TOTAL ELECTRODOMESTICOS DE USO HOSPITALARIO | [14 empty] | 1390000
|  |  |  | TOTAL EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO | [14 empty] | 7154961
PLAN DE MANTENIMIENTO VIGENCIA 2018
EQUIPOS BASICOS DE APOYO
DESCRIPCION | LOCALIZACION | No INVENT | PERIODICIDAD | FECHA DE MANTENIMIENTO | [11 empty] | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | COSTO UNIT | COSTO TOTAL
|  |  |  | D | M | A | M | D | A | D | M | A | D | M | A
VEHICULOS DE USO
HOSPITALARIO
Ambulancia TOYOTA LAND |  |  | SEMESTRAL | 3 | 7 | 18 | [6 empty] | 8 | 11 | 18 | JESUS MUÑOZ OCHOA | Mecanica Automotriz, mantenimiento relacionado con el rodamiento |  | 1000000
CRUISSER
Camioneta MAZDA 2001 | Gerencia |  | SEMESTRAL | 3 | 7 | 18 | [6 empty] | 8 | 11 | 18 | JESUS MUÑOZ OCHOA | Mecanica Automotriz, mantenimiento relacionado con el rodamiento |  | 1000000
Ambulancia Hyundai |  |  | BIMENSUAL | 25 | 1 | 18 | 4 | 4 | 18 | 6 | 6 | 18 | 12 | 9 | 18 | JESUS MUÑOZ OCHOA | Mecanica Automotriz, mantenimiento relacionado con el rodamiento, cambio de aceite. | 3820000 | 15280000
[16 empty] | T O T A L V E H I C U L O S D E U S O H O S P I T A L A R I O |  |  | 17280000
PLAN DE MANTENIMIENTO VIGENCIA 2018
MUEBLES USO HOSPITALARIO
DESCRIPCION | LOCALIZACION | No INVENT | PERIODICIDAD | FECHA DE MANTENIMIENTO | [11 empty] | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | COSTO UNIT | COSTO TOTAL
|  |  |  | 1 Trimestre |  |  | 2 Trimestre |  |  | 3 Trimestre |  |  | 4 Trimestre
|  |  |  | D | M | A | D | M | A | D | M | A | D | M | A
Silla de ruedas | Urgencias |  | Anual |  |  |  | 6 | 7 | 18 | [6 empty] | ALCIBIADES DIAZ | Limpieza, lubricacion y ajustes general | 40000 | 40000
Atril Porta suero | Urgencias |  | Anual |  |  |  | 6 | 7 | 18 | [6 empty] | ALCIBIADES DIAZ | Limpiez ay pintura | 40000 | 40000
Atril Porta suero | Urgencias |  | Anual |  |  |  | 6 | 7 | 18 | [6 empty] | ALCIBIADES DIAZ | Limpieza y pintura | 40000 | 40000
Atril Porta suero | Sala de pos-Parto |  | Anual |  |  |  | 6 | 7 | 18 | [6 empty] | ALCIBIADES DIAZ | Limpieza y pintura | 40000 | 40000
Atril Porta suero | Sala de Parto |  | Anual |  |  |  | 6 | 7 | 18 | [6 empty] | ALCIBIADES DIAZ | Limpieza y pintura | 40000 | 40000
Atril Porta suero | Hospit Hombres |  | Anual |  |  |  | 6 | 7 | 18 | [6 empty] | ALCIBIADES DIAZ | Limpieza y pintura | 40000 | 40000
Atril Porta suero | Hospit Hombres |  | Anual |  |  |  | 6 | 7 | 18 | [6 empty] | ALCIBIADES DIAZ | Limpieza y pintura | 40000 | 40000
Atril Porta suero | sala era |  | Anual |  |  |  | 6 | 7 | 18 | [6 empty] | ALCIBIADES DIAZ | Limieza y pintura | 40000 | 40000
Atril Porta suero | sala era |  | Anual |  |  |  | 6 | 7 | 18 | [6 empty] | ALCIBIADES DIAZ | Limpieza y pintura | 40000 | 40000
Camas con colchonetas en cuerina | Hospitalizacion |  | Anual |  |  |  | 6 | 7 | 18 | [6 empty] | ALCIBIADES DIAZ | Limpieza y pintura | 60000 | 60000
Camas con colchonetas en cuerina | Hospitalizacion |  | Anual |  |  |  | 6 | 7 | 18 | [6 empty] | ALCIBIADES DIAZ | Limpieza y pintura | 60000 | 60000
Camas con colchonetas en cuerina | Hospitalizacion |  | Anual |  |  |  | 6 | 7 | 18 | [6 empty] | ALCIBIADES DIAZ | Limpieza y pintura | 60000 | 60000
Biombo | Consulta Externa |  | Anual |  |  |  | 6 | 7 | 18 | [6 empty] | ALCIBIADES DIAZ | Limpieza y mantenimiento general | 30000 | 30000
Cama de un plano | Hospitalizacion |  | Anual |  |  |  | 6 | 7 | 18 | [6 empty] | ALCIBIADES DIAZ | Limpieza general y pintura | 60000 | 60000
Cama de tres planos | Hospitalizacion |  | Anual |  |  |  | 6 | 7 | 18 | [6 empty] | ALCIBIADES DIAZ | Limpieza general y pintura | 60000 | 60000
Mesa de curacion metalica | Urgencias |  | Anual |  |  |  | 6 | 7 | 18 | [6 empty] | ALCIBIADES DIAZ | Limpieza general y pintura | 30000 | 30000
Escalera de dos pasos | Urgencias |  | Anual |  |  |  | 6 | 7 | 18 | [6 empty] | ALCIBIADES DIAZ | lompieza general y pintura | 30000 | 30000
Escalera de dos pasos | Urgencias |  | Anual |  |  |  | 6 | 7 | 18 | [6 empty] | ALCIBIADES DIAZ | Limpieza general y pintura | 30000 | 30000
Escalera de dos pasos | Urgencias |  | Anual |  |  |  | 6 | 7 | 18 | [6 empty] | ALCIBIADES DIAZ | lompieza general y pintura | 30000 | 30000
Camilla Ginecologica | Consulta Externa |  | Anual |  |  |  | 6 | 7 | 18 | [6 empty] | ALCIBIADES DIAZ | Limpieza, pintura y ajustes | 60000 | 60000
Camilla para trasladar pacientes | Urgencias |  | Anual |  |  |  | 6 | 7 | 18 | [6 empty] | ALCIBIADES DIAZ | Limpieza, pintura y ajustes | 60000 | 60000
Camilla para trasladar pacientes | Urgencias |  | Anual |  |  |  | 6 | 7 | 18 | [6 empty] | ALCIBIADES DIAZ | Limpieza, pintura y ajustes | 60000 | 60000
Camilla con baranda | Urgencias |  | Anual |  |  |  | 6 | 7 | 18 | [6 empty] | ALCIBIADES DIAZ | Limpieza, pintura y ajustes | 60000 | 60000
Camilla fija con colchoneta | Urgencias |  | Anual |  |  |  | 6 | 7 | 18 | [6 empty] | ALCIBIADES DIAZ | Limpieza, pintura y ajustes | 60000 | 60000
|  |  |  | TOTAL MUEBLES DE USO HOSPITALARIO | [14 empty] | 1110000
PLAN DE MANTENIMIENTO VIGENCIA 2018
MUEBLES USO HOSPITALARIO
DESCRIPCION | LOCALIZACION | No INVENT | PERIODICIDAD | FECHA DE MANTENIMIENTO | [11 empty] | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | COSTO UNIT | COSTO TOTAL
|  |  |  | 1 Trimestre |  |  | 2 Trimestre |  |  | 3 Trimestre |  |  | 4 Trimestre
|  |  |  | D | M | A | D | M | A | D | M | A | D | M | A
Tandem | Sala de espera consul. Exter |  | semestral |  |  |  | 6 | 7 | 18 | [6 empty] | Alcibiades Diaz | Limpieza general y pintura | 60000 | 240000
Comoda de curacion | Urgencias |  | Anual |  |  |  | 6 | 7 | 18 | [6 empty] | Alcibiades Diaz | Limpieza general y pintura | 40000 | 40000
Vitrina grande metalica | Urgencias |  | Anual |  |  |  | 6 | 7 | 18 | [6 empty] | Alcibiades Diaz | Limpieza general y pintura | 35000 | 35000
Mesa de parto Estructura Tubular | Urgencias |  | Anual |  |  |  | 6 | 7 | 18 | [6 empty] | Alcibiades Diaz | Limpieza general y pintura | 60000 | 60000
Tandem | Sala de espera urgencias |  | semestral |  |  |  | 6 | 7 | 18 | [6 empty] | Alcibiades Diaz | Pintura en General, cambio de cerradura si es necesario | 60000 | 120000
Escritorio de oficina | Almacen | O965 | Anual |  |  |  | 6 | 7 | 18 | [6 empty] | Alcibiades Diaz | Pintura en General, cambio de cerradura si es necesario | 60000 | 60000
Escritorio de oficina | Secretaria |  | Anual |  |  |  | 6 | 7 | 18 | [6 empty] | Alcibiades Diaz | Pintura en General, cambio de cerradura si es necesario | 60000 | 60000
Escritorio en L | Gerencia |  | Anual |  |  |  | 6 | 7 | 18 | [6 empty] | Alcibiades Diaz | Pintura en General, | 40000 | 40000
Escritorio en L | Aux. admon |  | Anual |  |  |  | 6 | 7 | 18 | [6 empty] | Alcibiades Diaz | Pintura en General, | 40000 | 40000
Escritorio de oficina | Prof Universita |  | Anual |  |  |  | 6 | 7 | 18 | [6 empty] | Alcibiades Diaz | Pintura en General, cambio de cerradura si es necesario | 50000 | 50000
Escritorio de oficina | Enfermera Jefe |  | Anual |  |  |  | 6 | 7 | 18 | [6 empty] | Alcibiades Diaz | Pintura en General, cambio de cerradura si es necesario | 50000 | 50000
Escritorio de oficina | Odontologia |  | Anual |  |  |  | 6 | 7 | 18 | [6 empty] | Alcibiades Diaz | Pintura en General, cambio de cerradura si es necesario | 50000 | 50000
Escritorio de oficina | Materno |  | Anual |  |  |  | 6 | 7 | 18 | [6 empty] | Alcibiades Diaz | Pintura en General, cambio de cerradura si es necesario | 50000 | 50000
Escritorio de oficina | Vacunacion |  | Anual |  |  |  | 6 | 7 | 18 | [6 empty] | Alcibiades Diaz | Pintura en General, cambio de cerradura si es necesario | 50000 | 50000
Escritorio de oficina | Urgencias |  | Anual |  |  |  | 6 | 7 | 18 | [6 empty] | Alcibiades Diaz | Pintura en General, cambio de cerradura si es necesario | 50000 | 50000
Escritorio de oficina | Estadistica |  | Anual |  |  |  | 6 | 7 | 18 | [6 empty] | Alcibiades Diaz | Pintura en General, cambio de cerradura si es necesario | 50000 | 50000
Escritorio de oficina | Conslta Externa |  | Anual |  |  |  | 6 | 7 | 18 | [6 empty] | Alcibiades Diaz | Pintura en General, cambio de cerradura si es necesario | 50000 | 50000
Mesa computo | Almacen | O945 | Anual |  |  |  | 6 | 7 | 18 | [6 empty] | Alcibiades Diaz | Limpieza general y pintura | 45000 | 45000
Mesa computo | Enfermera Jefe |  | Anual |  |  |  | 6 | 7 | 18 | [6 empty] | Alcibiades Diaz | Limpieza general y pintura | 45000 | 45000
Mesa computo | Estadistica |  | Anual |  |  |  | 6 | 7 | 18 | [6 empty] | Alcibiades Diaz | Limpieza general y pintura | 45000 | 45000
Mesa computo | Secretaria |  | Anual |  |  |  | 6 | 7 | 18 | [6 empty] | Alcibiades Diaz | G | 45000 | 45000
Mesa computo | Aux. admon |  | Anual |  |  |  | 6 | 7 | 18 | [6 empty] | Alcibiades Diaz | Limpieza general y pintura | 45000 | 45000
Archivador 4 gavetas | Almacen | O943 | Anual |  |  |  | 6 | 7 | 18 | [6 empty] | Alcibiades Diaz | Limpieza general y pintura | 50000 | 50000
1370000
|  | T O T A L M U E B L E S D E U S O H O S P I T A L A R I O | [16 empty] | 2480000
PLAN DE MANTENIMIENTO VIGENCIA 2018
E Q U I P O B I O M E D I C O
DESCRIPCION | LOCALIZACION | No INVENT | PERIODICIDAD | FECHA DE MANTENIMIENTO | [11 empty] | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | COSTO UNIT | COSTO TOTAL
|  |  |  | 1 Trimestre |  |  | 2 Trimestre |  |  | 3 Trimestre |  |  | 4 Trimestre
|  |  |  | D | M | A | D | M | A | D | M | A | D | M | A
Centrifuga Clay Adams DYNAC¦III | Laboratorio | O394 | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo, revisar el motor y sus componentes(carbones, eje, acoplamiento etc) verificar la velocidad de funcionaniento en todo el rango comprobar operatividad de la unidad en todos los modos de trabajo, inspeccion de ruidos o vibraciones. | 80000 | 320000
Horno Esterilizador Memmert | Laboratorio | O406 | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Revision del sistema electrico, verificacion de funcionamiento en todos los modos de operación, verificacion de temperetura,verificar alarmas, limpieza interna y externa. | 70000 | 280000
Microscopio OLIMPUS CX31RBSFA | Laboratorio | O395 | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Efectuar limpieza integral interna (ecepto sistema optico), revisar sistema electrico, cambiar elementos con signos de deterioror, realizar limpieza del sistema optico, comprobar apertura del diafragma, iris y montege del condensador, ajustar y lubricar. | 125000 | 500000
Microcentrifuga Optima | Laboratorio | O396 | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Revisar partes y accesorios metalicos y sinteticos, revisar conexiones elctricas, verificar perillas de control y señalizaciones , revisar motor y sus componentes, verificar balance del plato con carga, verificar velocidad de funcionamiento en todo el rango, comprobar sistema de frenado y mecanismo de seguridad. | 80000 | 320000
Micropipeta Optima 10-100 UL | Laboratorio |  | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Desamblar la pipeta desenrroscando el cuerpo de la pipeta del cilindro, limpiar lo anillos en O el êmbolo y las paredes interiores del cilindro antes de lubricar el embolo y el piston con grasa siliconada especial para pipetas, ensamblar siguiendo un proceso inverso. | 35000 | 140000
TOTAL | [18 empty] | 1560000
PLAN DE MANTENIMIENTO VIGENCIA 2018
PLAN DE MANTENIMIENTO VIGENCIA 2016
EQUIPO BIOMEDICOS
DESCRIPCION | LOCALIZACION | No INVENT | PERIODICIDAD | FECHA DE MANTENIMIENTO | [11 empty] | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | COSTO UNIT | COSTO TOTAL
|  |  |  | 1 Trimestre |  |  | 2 Trimestre |  |  | 3 Trimestre |  |  | 4 Trimestre
|  |  |  | D | M | A | D | M | A | D | M | A | D | M | A
Baño serologico Indulab | Laboratorio | O398 | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA |  | 50000 | 150000
Micropipeta Boeco | Laboratorio |  | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA |  | 50000 | 150000
Agitador de pipeta | Laboratorio |  | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA |  | 50000 | 150000
Micropipeta Brand 10 UL | Laboratorio |  | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA |  | 50000 | 150000
Micropipeta Boeco 5-50 ul | Laboratorio |  | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA |  | 50000 | 150000
Centrifuga 6 puestos | Laboratorio | o404 | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA |  | 70000 | 210000
960000
PLAN DE MANTENIMIENTO VIGENCIA 2018
EQUIPO BIOMEDICOS
DESCRIPCION | LOCALIZACION | No INVENT | PERIODICIDAD | FECHA DE MANTENIMIENTO | [11 empty] | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | COSTO UNIT | COSTO TOTAL
|  |  |  | 1 Trimestre |  |  | 2 Trimestre |  |  | 3 Trimestre |  |  | 4 Trimestre
|  |  |  | D | M | A | D | M | A | D | M | A | D | M | A
Equipo de quimica BTS 350 | Laboratorio | O399 | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo, revisar el motor y sus componentes(carbones, eje, acoplamiento etc) verificar la velocidad de funcionaniento en todo el rango comprobar operatividad de la unidad en todos los modos de trabajo, inspeccion de ruidos o vibraciones. | 120000 | 480000
Micropipeta Brand 100-1000 ul | Laboratorio |  | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Desamblar la pipeta desenrroscando el cuerpo de la pipeta del cilindro, limpiar lo anillos en O el êmbolo y las paredes interiores del cilindro antes de lubricar el embolo y el piston con grasa siliconada especial para pipetas, ensamblar siguiendo un proceso inverso. | 35000 | 140000
Electro cauterio Whalede | Urgencias | O114 | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Revisar cable de alimentacion, conectores, cable de electrodos y demas elementos electricos y electronicos, efectuar mediciones de salida de potencia en Watts | 50000 | 200000
Balanza con tallimetro Detecto | Urgencias |  | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Revisar que la bascula cuente con todos sus componenetes, efectuar limpieza interna y externa, verificar la calibracion. | 30000 | 120000
Desfibrilador Zoll | Urgencias | O106 | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Inspecciona el equipo en forma externa(perillas, paletas,terminales, medidores etc) revisar cable de alimentacion, conector porta fusible, conexión a tierra y demas componentes electricos, revisar baterias e indicador de carga, verificar circuito de descarga interna. | 150000 | 600000
Electrocardiografo EDAN | Urgencias | O111 | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Limpiar y verificar el sistema de transporte de papel, verificar aguja marcadora, control termico y presion, inspecionar cables electrodos, terminales, efectuar prueba de señal (1mV), efectuar prueba de seguridad | 80000 | 320000
Succionador SMAF SXT-5A | Urgencias | O108 | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | inspecionar parte mecanicas y sistema electrico y sus accesorios, verificar flujo maximo y funcionamiento del equipo. | 100000 | 400000
Tensiometro con Fonendoscopio | Urgencias |  | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Verificacion de funcionamiento, revision de brazalete y pera, calibracion de reloj, limpieza en general. | 20000 | 80000
Tensiometro WELCH ALLYN | Urgencias |  | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Verificacion de funcionamiento, revision de brazalete y pera, calibracion de reloj, limpieza en general. | 20000 | 80000
2420000
PLAN DE MANTENIMIENTO VIGENCIA 2018
EQUIPO BIOMEDICOS
DESCRIPCION | LOCALIZACION | No INVENT | PERIODICIDAD | FECHA DE MANTENIMIENTO | [11 empty] | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | COSTO UNIT | COSTO TOTAL
|  |  |  | 1 Trimestre |  |  | 2 Trimestre |  |  | 3 Trimestre |  |  | 4 Trimestre
|  |  |  | D | M | A | D | M | A | D | M | A | D | M | A
Monitor de signos vitales BIOSYS | Urgencias | O186 | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Efectuar limpieza integral del equipo verificar la velocidad linealidad y centrado de trazo, verificar la exactitud del presentador digital en 3 puntos realizar prueba de seguridad electrica, veerificar el funcionamiento del equipo en tosos los modos de operacion. | 80000 | 240000
Balanza peso adulto | Urgencias | O126 | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Verificacion de mantenimiento, limpieza en general | 40000 | 120000
Equipo de organos de los sentidos WELCH ALLYN | Urgencias |  | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Efectuar limpieza integral del equipo revisar bombillos y baterias, | 30000 | 90000
Fonendoscopio WELCH ALLYN | Urgencias |  | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Verificacion de funcionmiento, revision de membranas y olivas, limpeza en general. | 30000 | 90000
Regulador de oxigeno | Urgencias | O119 | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | verificacion de presiones | 30000 | 90000
Detector de ruidos fetales Doppler Oxford | Materno infantil |  | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Reemplazo de baterias y limpieza de contactos | 40000 | 120000
Lampara cuello de cisne Leviton | Materno infantil |  | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Limpieza y mantenimiento electrico lubricación de articulaciones | 40000 | 120000
Balanza Bebe (detecto) | Materno infantil |  | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Revisar que la bascula cuente con todos sus componenetes, efectuar limpieza interna y externa, verificar la calibracion. | 40000 | 120000
Balanza de pie INOX | Materno infantil |  | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Revisar que la bascula cuente con todos sus componenetes, efectuar limpieza interna y externa, verificar la calibracion. | 40000 | 120000
Fonendoscopio | Materno infantil |  | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Verificacion de funcionaniento, revision de membranas y ojivas, limpieza en general | 40000 | 120000
Tensiometro | Materno infantil |  | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Verificacion de funcionamiento, revision de brazalete y pera, verificacion calivracion de reloj, Limpieza en general. | 40000 | 120000
Lampara cuello de cisne | Hospitalizacion |  | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Limpieza y mantenimiento electrico | 40000 | 120000
Bascula de adultos detecto | Vacunacion |  | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Revisar que la bascula cuente con todos sus componenetes, efectuar limpieza interna y externa, verificar la calibracion. | 40000 | 120000
Peso de bebe | Vacunacion |  | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Lubricacion y ajuste General | 40000 | 120000
Tensiometro WELCH ALLYN | Vacunacion |  | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Verificacion de funcionamiento, revision de brazalete y pera, verificacion calivracion de reloj, Limpieza en general. | 40000 | 120000
Fonendoscopio | Vacunacion |  | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Verificacion de funcionaniento, revision de membranas y ojivas, limpieza en general | 40000 | 120000
1950000
PLAN DE MANTENIMIENTO VIGENCIA 2018
EQUIPO BIOMEDICOS
DESCRIPCION | LOCALIZACION | No INVENT | PERIODICIDAD | FECHA DE MANTENIMIENTO | [11 empty] | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | COSTO UNIT | COSTO TOTAL
|  |  |  | 1 Trimestre |  |  | 2 Trimestre |  |  | 3 Trimestre |  |  | 4 Trimestre
|  |  |  | D | M | A | D | M | A | D | M | A | D | M | A
Caja termica | vacunacion | O689 | trimestral | [12 empty] | DIANA K. DAZA | limpieza en general |  | 0
Unidad Odontologica Kromadent | Odontologia | O714 | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Efectuar limpieza integral externa, verificar estado de mangueras y empaques en el sistema hidraulico y neumatico, verificar fugas de en jeringa triple, drenar agua del filtro de aire, efectuar limpieza y lubricacion de jeringa triple. | 150000 | 600000
Lampara de fotocurado litey 660 | Odontologia | O717 | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Revisar condicion fisica del equipo, verificar cable de alimentacion electrica y demas componentes electricos, limpiar halogenos, sin tocar con los dedos y limpiar entrada de luz en cabel de fibra optica. | 120000 | 480000
Horno esteriliizador Biodent | Odontologia | O710 | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Revisar sistema electrico y accesorios, verificar estado de manometro, cambiar si es necesariio, verificar sistema mecanico de cierre de puerta lubricar, verificar estado de valvula de seguridad. | 120000 | 480000
Amalgador Ultramat 2 | Odontologia | O711 | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Verificacion de funcionamiento, revision de motor, mantenimiento y limpieza en general. | 50000 | 200000
Unidad Odontologica Portatil Trophy | Odontologia | O712 | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Verificacion de funcionamiento, verificacion de fuga, lubricacion de pieza de mano y jeringa triple, revision de comprensor, mantenimiento y limpieza en general. | 120000 | 480000
HORNO ESTARILIZADOR | Esterilizacion |  | TRIMESTRAL | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO EN G/AR | 40000 | 160000
Lampara pielitica Hanaulux | Sala de partos | O485 | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Verificacion de funcionamiento de bombilleria y voltaje, limpieza en general | 60000 | 240000
Detector de ruidos fetales Doppler EDAN | Sala de partos | O476 | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Vrificacion de funcionamiento y limpieza en general, verificacion de voltage | 80000 | 320000
Succionador ESMAF SXT5A | Sala de partos | O488 | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Verificacion de funcionamiento, lubricacion y engrase, verificacion de fugas y limpieza en general | 120000 | 480000
Lampara Pielitica | Sala de partos | O483 | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Verificacion de funcionamiento de bombilleria y voltaje, limpieza en general | 60000 | 240000
Peso de bebe (Detecto) | Sala de partos | O493 | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Revisar que la bascula cuente con todos sus componenetes, efectuar limpieza interna y externa, verificar la calibracion. | 20000 | 80000
Lampara cuello de cisne | Sala de partos | O495 | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Limpieza y mantenimiento electrico | 20000 | 80000
Mesa de parto SMC+ | Sala de partos | O481 | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Verificacion de funcionamiento, lubricacion de tornillos sinfín y limpieza en general | 120000 | 480000
Mesa ginecologica | Sala de partos | O482 | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Verificacion de funcionamiento, lubricacion de tornillos sinfín y limpieza en general | 120000 | 480000
Desfibrilador | Sala de partos | O487 | trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Revision de voltje mantenimiento electrico, revision de fugas, verificacion de funcionamiento y mantenimiento en general | 150000 | 600000
5400000
PLAN DE MANTENIMIENTO VIGENCIA 2018
EQUIPOS BIOMEDICOS
DESCRIPCION | LOCALIZACION | No INVENT | PERIODICIDAD | FECHA DE MANTENIMIENTO | [11 empty] | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | COSTO UNIT | COSTO TOTAL
|  |  |  | 1 Trimestre |  |  | 2 Trimestre |  |  | 3 Trimestre |  |  | 4 Trimestre
|  |  |  | D | M | A | D | M | A | D | M | A | D | M | A
Lampara cuello de cisne | Sala de pos- partos |  | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Limpieza y mantenimiento electrico | 25000 | 75000
Lampara cuello de cisne | Sala de pos- partos |  | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Limpieza y mantenimiento electrico | 25000 | 75000
Cama electrica Lincan hb84-01 | Sala de pos- partos |  | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Verificacion de funcionamiento y limpieza en generl | 150000 | 450000
Lampara de Rayos Infrarojo | Terapia |  | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Limpieza, mantenimiento y verificacion de funcionamiento | 20000 | 60000
Masageador con infrarojo BEURER MG40 | Terapia |  | Trimestarl | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Verificacion de funcionamiento, Limpieza, mantenimiento en general. | 35000 | 105000
Bicicleta Premier | Terapia |  | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Verificacion de funcionamiento, Limpieza, mantenimiento en general. | 35000 | 105000
Ultrasonido SUPERSONIC | Terapia |  | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Verificacion de funcionamiento, Limpieza, mantenimiento en general. | 20000 | 60000
Tanque de parafina | Terapia |  | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Verificacion de funcionamiento, Limpieza, mantenimiento en general. | 20000 | 60000
Nebilizador DELVILBISS 3655DX | Terapia |  | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Verificacion de funcionamiento, Limpieza, Lubricacion y engrase, verificacion de fugas, mantenimiento en general. | 20000 | 60000
Balanza bebe Healt Meter | Sala Era |  | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Verificaion de funcionamiento, verificacion de calibracion mediante comparacion con pesas patron y limpieza. | 40000 | 120000
Succionador THOMAS | Sala Era |  | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Verificacion de funcionamiento, Limpieza, Lubricacion y engrase, verificacion de fugas, mantenimiento en general. | 20000 | 60000
Tensiometro | Consul. PyP |  | trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Verificacion de funcionamiento, revision de brazalete y pero, verificacion y calibracion de reloj, limpieza general | 20000 | 60000
TOTAL | [18 empty] | 1290000
PLAN DE MANTENIMIENTO VIGENCIA 2018
EQUIPOS BIOMEDICOS
DESCRIPCION | LOCALIZACION | No INVENT | PERIODICIDAD | FECHA DE MANTENIMIENTO | [11 empty] | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | COSTO UNIT | COSTO TOTAL
|  |  |  | 1 Trimestre |  |  | 2 Trimestre |  |  | 3 Trimestre |  |  | 4 Trimestre
|  |  |  | D | M | A | D | M | A | D | M | A | D | M | A
Lampara cuello de cisne | Consul. PyP |  | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Verificacion de funcionamiento , mantenimiento electrico, mantenimiento en g/ral | 30000 | 90000
Detector Ultrasonido de latido fetal | Consul. PyP |  | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Efectuar limpieza integral del equipo, inspeccionar externamente (cables,trasnductor,carcasa,dispositivos de control y presentadores) | 30000 | 90000
Equipo de organos | Consul. PyP |  | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Efectuar limpieza integral externa del equipo, revisar bombillo y baterias, verificar funcionamiento del equipo en conjunto con el operador | 50000 | 150000
Tensiometro TENSO CE0483 | Consul. PyP |  | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Verificacion de funcionamiento, revision de brazalete y pero, verificacion y calibracion de reloj, limpieza general | 40000 | 120000
Fonendoscopio Welch Allyn | Consul. PyP |  | Trimestral | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Verificacion de funcionaniento, revision de membranas y ojivas, limpieza en general | 40000 | 120000
Equipo de organos de los sentido welch Allyn 240A | Consul. PyP |  | Trimestarl | 20 | 2 | 18 | 20 | 5 | 18 | 20 | 8 | 18 | 20 | 11 | 18 | DIANA K. DAZA | Verificacion de funcionamiento y limpieza en general | 20000 | 60000
TOTAL | [18 empty] | 630000
GRAN TOTAL EQUIPO BIOMED | [18 empty] | 14210000
PLAN DE MANTENIMIENTO VIGENCIA 2018
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION | LOCALIZACION | No INVENT | PERIODICIDAD | FECHA DE MANTENIMIENTO | [11 empty] | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | COSTO UNIT | COSTO TOTAL
|  |  |  | 1 Trimestre |  |  | 2 Trimestre |  |  | 3 Trimestre |  |  | 4 Trimestre
|  |  |  | D | M | A | D | M | A | D | M | A | D | M | A
Mantenimiento de patio | ESE Hospital San Lucas |  | TRIMESTRAL | 7 | 2 | 18 | 7 | 5 | 18 | 7 | 9 | 18 | 6 | 12 | 18 | GERENCIA | FUMIGACIO, LIMPIEZA Y REMOSION DE ESCOMBROS | 400000 | 1200000
Reparacion de techos, paredes, pisos,reparacion de baños, pintura en general | ESE Hospital San Lucas |  | Anual |  |  |  |  | 6 | 6 | 18 | [5 empty] | GERENCIA | PINTURA AREAS DE GERENCIA, ALMACEN, CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS,HOSPITALIZACION,LABORATORIO, ODONTOLOGIA Y FRENTE | 2000000 | 2000000
Mantenimiento (pintura y piso) area de Urgencias | ESE Hospital San Lucas |  | Anual |  |  |  |  | 6 | 6 | 18 | [5 empty] | GERENCIA | PINTURA Y ARREGLO DE PISO | 3000000 | 3000000
Adecuacion oficina de facturacio Area de Urgencias | ESE Hospital San Lucas |  | Anual |  |  |  |  | 5 | 2 | 18 | [5 empty] | GERENCIA | PINTURA Y ARREGLO DE PISO | 2000000 | 2000000
Mantenimiento area de residuos solidos |  |  | Anual |  |  |  |  | 6 | 6 | 18 | [5 empty] | GERENCIA | PINTURA | 500000 | 500000
Mantenimiento piso area Gerencia y Administracion | E.S.E. Hospital San Lucas | [10 empty] | 18 | 12 | 18 |  | GERENCIA | REMOSION Y CONSTRUCCION DEL PISO DE ADMINISTRACION Y GERENCIA | 2000000 | 2000000
[5 empty] | TOTAL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA | [13 empty] | 9500000

## CRONOGRAMA
PLAN DE MANTENIMIENTO VIGENCIA 2012
| ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
EQUIPOS | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Mantenimiento Infraestructura Areas adyacentes
Dotación Equipo Industrial
Planta Electrica
Aires Acondicionado
Sumadoras y Equipos de Oficina
Fax y Equipo de comuniaciones
Televisores
Fotocopiadora
Neveras
Estufa a Gas
Equipos de Computos
Equipo de computo Almacén
Equipo de computo Gerencia
Equipo de computo secretaria
Equipo de computo Administracion
Equipo de computo facturacion Caja
Equipo de computo Vacunacion
Equipo de computo enfermera Jefe
Equipo de computo Contabilidad
Equipo de computo Laboratorio
Equipo de computo Jurídico
Equipo de computo Aux Admon
Equipo de computo Urgencias
Equipo de computo PyP
Equipo de computoEstadistica
Equipo de computo Odontologia
UPS (14)
Vehículos de uso Hospitalario
Ambulancia Toyota
Camioneta Mazda
Ambulancia Hyundai
Equipo Biomedico
Muebles de uso Hospitalario
Camilla para Exámen Ginecológico
Camilla para trasladar pacientes (2)
Camilla con baranda
Camilla fija con colchoneta
Silla de ruedas (3)
Atril porta suero (12)
Camas con colchonetas en cuerina
Biombo
Camas de uso Hospitalario
Mesa de parto estructura tubular
Otros Muebles